## Report
Dashboard Network | Dashbpard Aplikasi
JARINGAN DAN KEAMANAN SISTEM 2023

## Task
NO | Sasaran Program Kerja | PROGRAM KERJA |  |  |  |  | % |  | PROSES DAN MINITORING PENGADAAN | [6 empty] | RINCIAN PEKERJAAN |  |  | KETERANGAN
|  |  | Plan Cost | Actual Cost | Start Date | End Date |  | Status
[9 empty] | RF | TOR | KE | EE | PR | PO | BAST | START | AND | DAYS
[9 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
1 | Tersedianya Infrastruktur Jaringan dan komunikasi serta kelengkapan office automation | Penyediaan Penguat Sinyal GSM | Rp | Rp |  |  | 100% | Complate | [10 empty] | Sudah Selesai
|  |  | Rp | Rp |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
|  | Upgrade Radio Analog ke Digital | Rp | Rp |  |  | 57.14% | In Progress | [10 empty] | Sudah diserah terimakan
|  |  | Rp | Rp |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Backup Power Supply | Rp | Rp |  |  | 100% | Not Started | [10 empty] | Sudah diserah terimakan
|  |  | Rp | Rp |  |  |  |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | Relokasi Tower dari HO ke PIT E | Rp | Rp |  |  | 57.14% | [11 empty] | Masih dalam proses pengadaan
|  |  | Rp | Rp |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Upgrade Bandwidth Internet | Rp | Rp |  |  | 100% | Complate | [10 empty] | Sudah diserah terimakan
|  |  | Rp | Rp |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | Migrasi email @satriabahana.co.id to Cloud | Rp | Rp |  |  | 71.43% | [11 empty] | Sudah diserah terimakan
|  |  | Rp | Rp |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | Pemenuhan Kebutuhan PC, NB & Printer | Rp | Rp |  |  | 71.43% | [11 empty] | Masih dalam proses pengadaan
|  |  | Rp | Rp |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Meningkatkan Keamanan, Monitoring, Komunikasi dan Koordinasi Operasional |  | Rp | Rp |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | Rp | Rp |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  | CCTV PKO PIT E | Rp | Rp |  |  | 85.71% | [11 empty] | Masih dalam proses pengadaan
|  |  | Rp | Rp |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  | CCTV Tarahan | Rp | Rp |  |  | 85.71% | [11 empty] | Progrees Pekerjaan
|  |  | Rp | Rp |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  | CCTV View Poin PITE | Rp | Rp |  |  | 85.71% | [11 empty] | Progrees Pekerjaan
|  |  | Rp | Rp |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  | Progrees Pekerjaan
|  | CCTV Hauling PITE | Rp | Rp |  |  | 85.71% | [11 empty] | Progrees Pekerjaan
|  |  | Rp | Rp |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  | Progrees Pekerjaan
|  | CCTV Disposal PITE | Rp | Rp |  |  | 85.71% | [11 empty] | Progrees Pekerjaan
|  |  | Rp | Rp |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | Command Center | Rp | Rp |  |  | 71.43% | [11 empty] | Masih dalam proses pengadaan
|  |  | Rp | Rp |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  | GPS Tracking (Map Operation) | Rp | Rp |  |  | 85.71% | [11 empty] | Masih dalam proses pengadaan berlangganan telkomsel
|  |  | Rp | Rp
| Mitigasi dan Pengendalian Risiko TI | Standard Operating Prosedure (SOP/WI) | Rp | Rp
|  |  | Rp | Rp |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Lisensi Microsoft Office 365 | Rp | Rp |  |  | 100%
|  | Perizinan Radio Telekomunikasi | Rp | Rp
Analisis Kebutuhan
| Aplikasi Pembuatan Dashboard Pekerjaan | Perancangan Database
Perancangan User Interface
Development Aplikasi
UAT
Go Live
Support & Maintenance